## BACKLOG
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
SPRINT 1
REQ001 | Diferenciación de usuarios, ingreso por credenciales | Administrador | Tener acceso por credenciales y diferenciar roles | Garantizar que el sistema y la información que se ingresa dentro de él pueda ser vista solo por el Administrador |  | Alta | No iniciado
REQ002 | Identificación de lote y provedor | Usuario | Identificar lote y el provedor | Generar validaciones y formas de reconocimiento según documentos provistos, para que los campos se detecten de forma automática y se capture datos que nos van a permitir generar informes y documentos |  | Alta | No iniciado
REQ003 | Generación de informes de forma periódica | Administrador | generar informes acerca de cantidad de productos ingresados y proveedores | Apartir de los parámetros existentes en la base de datos, el sistema debe ser capaz de crear informes que establezcan tendencias referente a los datos |  | Alta | No iniciado

## SPRINT
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Ingreso por Credenciales | Administrador | Ingresar al sistema | Iniciar sesión y gestionar la informacion del sistema |  | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear un formulario para iniciar sesión. |  |  |  | Sebastian Medina |  | 2
REQ001-2 | Almacenamiento de inicio de sesión en base de datos. |  |  |  | Sebastian Medina |  | 2
REQ001-3 | Validación de inicio de sesión en la base de datos |  |  |  | Sebastian Medina |  | 2
REQ002 | Identificación de lote y provedor | Usuario | Permitir el ingreso de datos | Automatizar el proceso de recolección de datos |  | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Analizar la estructura de datos |  |  |  | Benjamín López |  | 1
REQ002-2 | Definir base de datos |  |  |  | Benjamín López |  | 2
REQ002-3 | Desarrollar funciones de procesamiento |  |  |  | Benjamín López |  | 1
REQ002-4 | Diseñar CLI o interfaz simple |  |  |  | Benjamín López |  | 3
REQ003 | Generación de informes de forma periódica | Administrador | Automatizar la creación de reportes tecnicos | Generar Automaticamente un documento PDF al finalizar la intervención |  | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Definir tipos de informes requeridos |  |  |  | Nayeli Simabaña |  | 1
REQ003-2 | Diseñar arquitectura de generación |  |  |  | Nayeli Simabaña |  | 3
REQ003-3 | Implementar módulo de consultas de datos |  |  |  | Nayeli Simabaña |  | 2
REQ003-4 | Desarrollar generadores de informes |  |  |  | Nayeli Simabaña |  | 3

## BURDONCHART
| Estimado | Día 7 | Día 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ001 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ001 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas Estimadas | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Horas Estimadas Restantes | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!