## Lista de tareas pendientes
Gestión de inventario para ESPECTROCROM
Empresa: ESPECTROCROM
GRUPO 6_ Medina_López_Simbaña
SEGUIMIENTO DE PROGRESO DE TAREAS DE PROYECTO
TAREA | ASIGNADO A | PRIORIDAD | ESTADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | % COMPLETADO | NOTAS
Elaboración de Perfil (PP)
Elaboración Introducción | Nayely Simbaña | Alta | Completado | 2025-10-19 | 2025-10-31 | 100%
Planteamiento del problema | Nayely Simbaña | Alta | Completado | 2025-10-19 | 2025-10-31 | 100%
Objetivos | Nayely Simbaña | Alta | Completado | 2025-10-19 | 2025-10-31 | 100%
Alcance | Sebastian Medina | Alta | Completado | 2025-10-19 | 2025-10-31 | 100%
Metodología | Sebastian Medina | Alta | En curso | 2025-10-19 | 2025-10-31 | 75%
Ideas a Defender | Sebastian Medina | Alta | Completado | 2025-10-19 | 2025-10-31 | 100%
Resultados Esperados | Benjamín López | Alta | Completado | 2025-10-19 | 2025-10-31 | 100%
Viabilidad | Benjamín López | Alta | Completado | 2025-10-19 | 2025-10-31 | 100%
Etapa de Requisitos
Elaboracion FODA | Sebastian Medina | Alta | Completado | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 100%
Elaboracion lista de interesados | GRUPO | Alta | Completado | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 100%
Elaboracion Preguntas de Entrevista | Sebastian Medina | Alta | Completado | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 100%
Reunion con el administrador de la empresa | GRUPO | Alta | Completado | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 100%
Elaboración Historias de Usuario | GRUPO | Alta | En curso | 2025-10-27 | 2025-11-10 | 75%
Segunda entrevista(Aseveración de requisitos) | GRUPO | Alta | No iniciado | 2025-11-12 |  | 0%