## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Diferenciación de usuarios, ingreso por credenciales | El sistema deberá tener acceso por credenciales únicas | Para garantizar que el sistema y la información que se ingresa dentro de él pueda ser vista solo por el Administrador | Administrador | Implementando una ventana de inicio de sesión la cual solicitará credenciales antes de acceder a las funciones del sistema, esto mediante un usuario y contraseña que creará el administrador. | Sebastian Medina | 14 | 2025-03-12 | Alta | Terminado | El usuario podrá crear un usuario y contraseña, además debera existir un usuario administrador que pueda restringir accesos y funciones del sistema, la validación de estos tendrá un límite de intento para preservar la seguridad del sistema |  | Acceso al sistema
REQ002 | Apartado de carga y eliminacion de archivos | El sistema deberá reflejar un apartado para la carga y eliminacion de archivos de donde se saca la informacion | Para que el sistema tenga datos sobre los cuales trabajar y en caso de que exista un archivo erroneo se pueda eliminar | Adminstrador | Una vez ingresado al sistema, se reflejara una ventana en donde se muestren las opciones de carga de archivos, y un botón para la eliminación de archivos en caso de carga errónea | Benjamín López | 11 | 2025-03-12 | Alta | Terminado | El sistema deberá reflejar en el apartado un mensaje que confirme la correcta carga/eliminacion de archivos, a su vez los archivos cargados se deben reflejar en la base de datos respectiva |  | Carga de archivos
REQ003 | Consulta y Búsqueda de archivos | El sistema deberá contener un apartado (interfaz) en donde permita realizar la busqueda mediante filtros de relevancia | Para que el usuario pueda realizar busquedas cómodas según el número de lote, proveedor, producto. | Adminstrador | Luego de terminar la búsqueda, el usuario accederá a la interfaz de filtrado, en donde podrá buscar mediante filtros el número de lote, proveedor o producto qune se requiera. | Benjamín López | 7 | 2025-03-12 | Alta | Terminado | El sistema deberá reflejar el apartado ee buqueda y las busqueda deben coincidir con los citerios ingresados por el usuario. |  | Consuta/Busqueda
REQ004 | Generación de informes de forma periódica | El sistema deberá generar informes acerca de cantidad de productos ingresados, provedores de mayor frecuencia de consumo, lotes entre otros. | Evidencia de manejo de los productos de una forma mucho más rápida y precisa | Administrador | Apartir de los parámetros existentes en la base de datos, el sistema debe ser capaz de crear informes en formato excel y pdf que establezcan tendencias referente a los datos | Nayely Simbaña | 7 | 2025-03-12 | Alta | Terminado | Con datos existentes en la base de datos, el sistema debe generar informes en donde de forma ya sea visual o escrita se evidencie los datos y sus respectivas tendencias | Preguntar por un formato de preferencia | Generación Informes
REQ005 | Detección de datos | El sistema deberá tener un algoritmo de extracción automáticas de lote, proveedor, producto yb fecha de vencimiento | Para evitar las perdidas de tiempo y error de tipeo por parte del usuario | Administrador | El sistema utiliza un motor de extracción multi-proveedor que identifica automáticamente la fuente del documento (Sigma, Merck, USP) mediante firmas de palabras clave. Emplea una estrategia de búsqueda por anclas (keywords) para localizar campos específicos como lote, producto, catálogo y fecha de vencimiento. | Sebastian Medina | 5 |  | Alta | En proceso | El usuario podrá verificar los datos extraídos en una tabla sencilla con columnas de lote, producto, catálogo, cantidad y fecha de vencimiento. El sistema deberá reflejar el estado del procesamiento mediante indicadores visuales y registrar automáticamente los datos en la base de datos. Se generan notificaciones de confirmación cuando la extracción finaliza exitosamente o mensajes de error específicos si falta información crítica. |  | Detección de datos
REQ006 | Recuperación de contraseña | El sistema deberá tener la capacidad de guardar los datos de los usuarios del programa, y deferenciarlos según el rol asignado por el administrador | Para la facilidad de registro de usuario, recuperación de cuenta de manera eficaz | Administrador | En la interfaz de incio de sesión el usuario podrá crear su usuario om en caso de que haya olvidado su contraseña este podrá recuperarla meniante su correo electrónico | Nayely Simbaña | 5 |  | Alta | En proceso | En la interfaz de incio de sesión el usuario podrá crear su usuario o en caso de que haya olvidado su contraseña este podrá recuperarla meniante su correo electrónico |  | Base de datos de Usuarios
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administrador |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 14 |  | Alta |  | Sebastian Medina
| QUE | El sistema deberá tener acceso por credenciales únicas |  | PARA QUE | Para garantizar que el sistema y la información que se ingresa dentro de él pueda ser vista solo por el Administrador |  | COMO | Implementando una ventana de inicio de sesión la cual solicitará credenciales antes de acceder a las funciones del sistema, esto mediante un usuario y contraseña que creará el administrador.
| NOMBRE HISTORIA |  | Acceso al sistema
| PRUEBA |  | El usuario podrá crear un usuario y contraseña, además debera existir un usuario administrador que pueda restringir accesos y funciones del sistema, la validación de estos tendrá un límite de intento para preservar la seguridad del sistema |  |  | COMENTARIOS | 0