## BACKLOG
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
SPRINT 1
REQ001 | Diferenciación de usuarios, ingreso por credenciales | Administrador | Tener acceso por credenciales y diferenciar roles | Garantizar que el sistema y la información que se ingresa dentro de él pueda ser vista solo por el Administrador |  | Alta | No iniciado
REQ002 | Identificación de lote y provedor | Administrador/Usuario | Identificar lote y el provedor | Clasificar de manera automática mediante validaciones y formas de reconocimiento los documentos provistos |  | Alta | No iniciado
REQ003 | Filtrado y selección de datos | Administrador/Usuario | Permitir al usuario ingresar criterios de búsqueda y filtrado sobre la información extraida. | Desarrollar un módulo de consultas que reciba los datos crudos del PDF y aplique filtros lógicos. |  | Alta | No iniciado
REQ004 | Generación de informes de forma periódica | Administrador | Generar informes acerca de cantidad de productos ingresados y proveedores | Apartir de los parámetros existentes en la base de datos, el sistema debe ser capaz de crear informes que establezcan tendencias referente a los datos |  | Alta | No iniciado

## SPRINT
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Ingreso por Credenciales | Administrador | Ingresar al sistema | Garantizar que el sistema y la información que se ingresa dentro de él pueda ser vista solo por el Administrador |  | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear un formulario para iniciar sesión. |  |  |  | Sebastian Medina |  | 2
REQ001-2 | Almacenamiento de inicio de sesión en base de datos. |  |  |  | Sebastian Medina |  | 2
REQ001-3 | Validación de inicio de sesión en la base de datos, la validación de estos tendrá un límite de intento para preservar la seguridad del sistema |  |  |  | Sebastian Medina |  | 2
REQ002 | Identificación de lote y provedor | Administrador | Identificar lote y el provedor | Clasificar de manera automática mediante validaciones y formas de reconocimiento los documentos provistos |  | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Maquetar lista de lotes |  |  |  | Benjamín López |  | 1
REQ002-2 | Diseñar la detecciión automática de datos |  |  |  | Benjamín López |  | 4
REQ003 | Filtrado y selección de datos | Administrador | Permitir al usuario ingresar criterios de búsqueda y filtrado sobre la información extraida. | Desarrollar un módulo de consultas que reciba los datos crudos de PDF y aplique filtros lógicos. |  | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Interfaz de filtros |  |  |  | Benjamín López |  | 3
REQ003-2 | (ingresar criterios de búsqueda y filtrado sobre la información extraida) |  |  |  | Benjamín López |  | 4

## BURDONCHART
| Estimado | Día 7 | Día 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ001 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REQ001 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas Estimadas | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Horas Estimadas Restantes | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!