## BACKLOG
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
SPRINT 1
REQ001 | Diferenciación de usuarios, ingreso por credenciales | Administrador | Tener acceso por credenciales y diferenciar roles | Garantizar que el sistema y la información que se ingresa dentro de él pueda ser vista solo por el Administrador |  | Alta | En proceso
REQ002 | Apartado de carga y eliminacion de archivos | Administrador | Reflejar un apartado para la carga y eliminacion de archivos de donde se saca la informacion | Muestren las opciones de carga de archivos, y un botón para la eliminación de archivos en caso de carga errónea. |  | Alta | En proceso
REQ003 | Consulta y Búsqueda de archivos | Administrador | un apartado (interfaz) en donde permita realizar la busqueda mediante filtros de relevancia | Acceder a la interfaz de filtrado, en donde podrá buscar mediante filtros el número de lote, proveedor o producto que se requiera. |  | Alta | En proceso
REQ004 | Generación de informes de forma periódica | Administrador | Generar informes acerca de cantidad de productos ingresados y proveedores | Crear informes en formato excel y pdf que establezcan tendencias referente a los datos |  | Alta | En proceso

## SPRINT
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Diferenciación de usuarios, ingreso por credenciales | Administrador | Tener acceso por credenciales y diferenciar roles | Garantizar que el sistema y la información que se ingresa dentro de él pueda ser vista solo por el Administrador |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear la interfaz de incio de sesión |  |  |  | Sebastian Medina |  | 2
REQ001-2 | Crear un formulario para iniciar sesión. |  |  |  | Sebastian Medina |  | 2
REQ001-3 | Validación de inicio de sesión en la base de datos, la validación de estos tendrá un límite de intento para preservar la seguridad del sistema |  |  |  | Sebastian Medina |  | 2
REQ001-4 | Campo y fomrulario de registro de cuenta en caso de no tener una |  |  |  | Sebastian Medina |  | 4
REQ001-5 | Campo y fomrmaulario de recuperacion de cuentaen caso de olvidar la contraseña |  |  |  | Sebastian Medina |  | 4
REQ002 | Apartado de carga y eliminacion de archivos | Administrador | Reflejar un apartado para la carga y eliminacion de archivos de donde se saca la informacion | Muestrar las opciones de carga de archivos, y un botón para la eliminación de archivos en caso de carga errónea. |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Maquetar la subida de archivos pdf |  |  |  | Benjamín López |  | 2
REQ002-2 | Diseñar la detección automática de datos |  |  |  | Benjamín López |  | 5
REQ002-3 | Diseñar la seccion de elminación de datos |  |  |  | Benjamín López |  | 4
REQ003 | Consulta y Búsqueda de archivos | Administrador | Permitir al usuario ingresar criterios de búsqueda y filtrado sobre la información extraida. | Acceder a la interfaz de filtrado, en donde podrá buscar mediante filtros el número de lote, proveedor o producto que se requiera. |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Interfaz de filtros |  |  |  | Benjamín López |  | 3
REQ003-2 | (ingresar criterios de búsqueda y filtrado sobre la información extraida) |  |  |  | Benjamín López |  | 4
REQ004 | Generación de informes de forma periódica | Administrador | Generar informes acerca de cantidad de productos ingresados y proveedores | Crear informes en formato excel y pdf que establezcan tendencias referente a los datos |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Interfaz de exportacion en formato pdf o excel |  |  |  | Nayely Simbaña |  | 3
REQ004-2 | criterios de búsqueda y filtrado sobre la información extraida |  |  |  | Nayely Simbaña |  | 4

## BURDONCHART
| Estimado | Día 7 | Día 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ001-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ001-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ001-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
REQ001-5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
REQ002-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ002-2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5
REQ002-3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ003-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3
REQ003-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4
REQ004-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
REQ004-2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4
Horas Estimadas | 39 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 40
Horas Estimadas Restantes | 39 | 31.2 | 23.4 | 15.6 | 7.8 | 0 | -7.8 | -15.6 | 54.6