## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Diferenciación de usuarios, ingreso por credenciales | El sistema deberá tener acceso por credenciales únicas | Para garantizar que el sistema y la información que se ingresa dentro de él pueda ser vista solo por el Administrador | Administrador | Implementando una ventana de inicio de sesión la cual solicitará credenciales antes de acceder a las funciones del sistema, esto mediante un usuario y contraseña. | Sebastian Medina | 6 | 18/11/2025 | Alta | No iniciado | El usuario podrá crear un usuario y contraseña, además debera existir un usuario administrador que pueda restringir accesos y funciones del sistema, la validación de estos tendrá un límite de intento para preservar la seguridad del sistema |  | Acceso al sistema
REQ002 | Identificación de lote y proveedor | El sistema deberá tener la capacidad de identificar el lote y el proveedor dentro del documento provisto. | Clasificación de forma automática para posterior generación de documentos y reportes | Usuario | Generar validaciones y formas de reconocimiento según documentos provistos, para que los campos se detecten de forma automática y se capture datos que nos van a permitir generar informes y documentos | Benjamín López | 7 | 2025-11-23 | Alta | No iniciado | Se subirá un archivo de tipo pdf, en donde contenga los campos de interes para el administrador/cliente, los campos deberán ser extraidos exitosamente y reflejarse en una base de datos para posterior generación de documentos. |  | Extracción de datos
REQ003 | Generación de informes de forma periódica | El sistema deberá generar informes acerca de cantidad de productos ingresados, provedores de mayor frecuencia de consumo, lotes entre otros. | Evidencia de manejo de los productos de una forma mucho más rápida y precisa | Administrador | Apartir de los parámetros existentes en la base de datos, el sistema debe ser capaz de crear informes que establezcan tendencias referente a los datos (incidencias de consumo) | Nayely Simbaña | 9 | 2025-11-30 | Alta |  | Con datos existentes en la base de datos, el sistema debe generar informes en donde de forma ya sea visual o escrita se evidencie los datos y sus respectivas tendencias | Preguntar por un formato de preferencia | Informes
REQ005
REQ006
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administrador |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 6 |  | Alta |  | Sebastian Medina
| QUE | El sistema deberá tener acceso por credenciales únicas |  | PARA QUE | Para garantizar que el sistema y la información que se ingresa dentro de él pueda ser vista solo por el Administrador |  | COMO | Implementando una ventana de inicio de sesión la cual solicitará credenciales antes de acceder a las funciones del sistema, esto mediante un usuario y contraseña.
| NOMBRE HISTORIA |  | Acceso al sistema
| PRUEBA |  | El usuario podrá crear un usuario y contraseña, además debera existir un usuario administrador que pueda restringir accesos y funciones del sistema, la validación de estos tendrá un límite de intento para preservar la seguridad del sistema |  |  | COMENTARIOS | 0