## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Diferenciación de usuarios, ingreso por credenciales | El sistema deberá tener acceso por credenciales únicas | Para garantizar que el sistema y la información que se ingresa dentro de él pueda ser vista solo por el Administrador | Administrador | Implementando una ventana de inicio de sesión la cual solicitará credenciales antes de acceder a las funciones del sistema, esto mediante un usuario y contraseña que creará el administrador.. | Sebastian Medina | 6 | 18/11/2025 | Alta | No iniciado | El usuario podrá crear un usuario y contraseña, además debera existir un usuario administrador que pueda restringir accesos y funciones del sistema, la validación de estos tendrá un límite de intento para preservar la seguridad del sistema |  | Acceso al sistema
REQ002 | Identificación de lote y provedor | El sistema debrá tener la capacidad de identificar el lote y el provedor dentro del documento provisto | Clasificación de forma automática para posterior generación de documentos y reportes | Usuario | El sistema procesará automáticamente los archivos PDF cargados, identificando primero quién es el proveedor (Merck, Sigma o USP) mediante la lectura inteligente de sus encabezados. Una vez reconocido el formato, aplicará reglas de búsqueda específicas para cada marca —localizando el número de lote exacto aunque cambie de posición o formato— y verificará que la información haya sido capturada correctamente antes de exportarla de forma organizada al reporte final en Excel. | Benjamín López | 7 | 2025-11-28 | Alta | No iniciado | Se realizarán pruebas de carga con tres facturas de muestra (una de Merck, una de Sigma y una de USP). La prueba se considerará exitosa si el sistema genera un reporte en Excel donde: 1) Clasifica correctamente la marca del proveedor en su columna correspondiente y 2) La columna 'Lote' muestra únicamente el código alfanumérico limpio (sin incluir textos sobrantes como 'Lote No.' o 'Batch'), coincidiendo exactamente con el dato visual del PDF original. |  | Extracción de datos
REQ003 | Exceso de información extraida que dificulta encontrar datos (como un lote en concreto) | El sistema deberá permitir al usuario ingresar criterios de búsqueda y filtrado sobre la información extraida. | Para clasificar y ordenar la información antes de generar el reporte final, asegurando que el documento resumen contenga solo los datos precisos que el usuario necesite. | Adiministrador/ Usuario | Desarrollar un módulo de consultas (Query) que reciba los datos crudos del PDF (del REQ002) y aplique filtros lógicos. Debe permitir seleccionar variables como "Igual a [Lote]" o "Contiene [Producto]" para discriminar la información irrelevante. | Benjamín López | 7 | 2025-11-28 | Alta | No iniciado | Subir un PDF con múltiples productos/lotes. Aplicar el filtro "Lote #123". El sistema debe mostrar en pantalla o preparar para el reporte únicamente las líneas que correspondan al Lote #123, ignorando el resto. |  | Filtrado y selección de datos
REQ004 | Generación de informes de forma periódica | El sistema deberá generar informes acerca de cantidad de productos ingresados, provedores de mayor frecuencia de consumo, lotes entre otros. | Evidencia de manejo de los productos de una forma mucho más rápida y precisa | Administrador | Apartir de los parámetros existentes en la base de datos, el sistema debe ser capaz de crear informes que establezcan tendencias referente a los datos | Nayeli Simbaña | 9 | 2025-11-30 | Alta | No iniciado | Con datos existentes en la base de datos, el sistema debe generar informes en donde de forma ya sea visual o escrita se evidencie los datos y sus respectivas tendencias | Preguntar por un formato de preferencia | Informes
REQ005
REQ006
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administrador |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 6 |  | Alta |  | Sebastian Medina
| QUE | El sistema deberá tener acceso por credenciales únicas |  | PARA QUE | Para garantizar que el sistema y la información que se ingresa dentro de él pueda ser vista solo por el Administrador |  | COMO | Implementando una ventana de inicio de sesión la cual solicitará credenciales antes de acceder a las funciones del sistema, esto mediante un usuario y contraseña que creará el administrador..
| NOMBRE HISTORIA |  | Acceso al sistema
| PRUEBA |  | El usuario podrá crear un usuario y contraseña, además debera existir un usuario administrador que pueda restringir accesos y funciones del sistema, la validación de estos tendrá un límite de intento para preservar la seguridad del sistema |  |  | COMENTARIOS | 0