## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Validar credenciales de administrador | El programa deberá tener una interfaz gráfica donde el administrador ingrese y valide sus credenciales. | Para garantizar que el sistema y la información que se ingresa dentro de él pueda ser vista solo por el Administrador | Administrador | Implementando una ventana de inicio de sesión la cual solicitará credenciales antes de acceder a las funciones del sistema, esto mediante un usuario y contraseña que creará el administrador.. | Isabela Zambrano | 2 | 2025-10-22 | Alta | No iniciado | El usuario deberá ingresar al sistema mediante sus credenciales. Si el usuario ingresa mal sus credeciales aparecerá un mensaje que diga:"usuario o contraseña no valido", después de 3 intentos fallidos el programa se bloqueará durante 5 minutos, si las credenciales son válidas el usuario podrá ingresar al sistema y tener acceso a sus datos personales y funciones del sistema |  | Validación de credenciales
REQ002 | Revisar Datos de usuario | El usuario registrado debe poder ver sus datos de ingreso y modificar credenciales de acceso | Mayor seguridad del sistema y actualización de usuarios en caso de que sea necesario | Administrador | El usuario puede ver su nombre de usuario al acceder a "Ver la información de usuario", una vez dentro se puede cambiar su nombre de usuario y podrá cambiar su contraseña si cumple los requisitos y coincide con la confirmación. Luego, el sistema deberá reflejar el cambio correctamente y mostrará el mensaje “Información actualizada con éxito.” | Isabela Zambrano |  |  | Alta |  | El usuario puede ver sus credenciales de acceso al ingresar a un apartado específico, dentro de dicho aparatdo podrá realizar el cambio de usuario y contraseña. |  | Revisión perfil de usuario
REQ003 | Distintos tipos de contratos(formatos) | El programa deberá permitir editar y elegir tipos de contratos, dejando seleccionar una plantilla que contenga cuadros de textos editables | El administrador pueda modificar el contrato según sus necesidades | Administrador | Se creará 2 plantillas de contratos editables de índole: Civil y Laboral que se basen en el marco legal del ámbito civil y del ministerio de relaciones laborales: Civil: Comparecientes: Arrendataria y Arrendador/a: Nombre, RUC, Representate Legal, Cargo, Nacionalidad. Antecedentes: Descripción general del inmueble y ubicación Objeto: Descripción del área arrendada en metros cuadrados Plazo: Fecha de inicio y Fin de contrato Canon de Arrendamiento: Valor mensual en dólares y forma de pago Mejoras, Daños y Entrega del Área Arrendada: Especificación de mejoras e instalaciones que el Arrendador/a entregará a la Arrendataria Obligaciones de la Arrendataria: Especificar si existen obligaciones acordadas a parte de las legales. Obligaciones de la Arrendaror/a: Especificar si existen obligaciones acordadas a parte de las legales. Deposito en Garantia: Monto de garantía entregada en dólares. Domicilio: Correo electrónico de Arrendataria y Arrendador/a Aceptación y Suscripción: Fecha y Lugar de firma del contrato Laboral: Ciudad y Fecha del contrato Comparecientes: Nombre completo del Empleador, Cédula de ciudadanía Empleador, Nombre completo trabajador, Cédula de ciudadanía del Trabajador Ciudad de domicilio de ambas partes Antecedentes: Cargo requerido por el empleador Objeto del Contrato: Cargo del Trabajador, Nombres completos del Trabajador Jornada y Horario de Trabajo: Especificar los días y horas laborables, Hora de descanso Remuneración: Monto de remuneración mensual en letras y números, forma de pago. Plazo del Contrato: Fecha de inicio y Fin de contrato Lugar de Trabajo: Dirección de la Empresa, Ciudad, Provincia y Barrio donde el Trabajador realizará sus funciones Suscripción: Ciudad de suscripción de contrato, Fecha completa de la firma del contrato. | David Pérez |  |  | Alta | No iniciado | El usuario puede ver sus credenciales de acceso al ingresar a un apartado específico, dentro de dicho aparatdo podrá realizar cambios de usuario y contraseña. |  | Plantillas de contratos
REQ004 | Almacenamiento de Datos ingresados en las plantillas | Los Datos ingresados en los campos respectivos deberan guasrdarse y mandasrse a una base de datos para siu posterior uso | Para Llevar registros de contratos | Administrador | Después de escoger una plantilla el usuario debe poder llenar cuadros de texto editables con datos para generar contratos ● Si los datos son ingresados de manera correcta los contratos se guardan en la base de datos y pueden consultarse posteriormente, también los campos obligatorios se validan antes de guardar. ● Si los datos resultan ser incompletos o inválidos y las credenciales son válidas, el sistema muestra errores específicos por ejemplo “Falta el campo Fecha” . | Isabela Zambrano |  |  | Alta | No iniciado | El usuario guardará un contrato por medio de una opción existente, el sistema almacenara el contrato y deberá mandar un mensaje de verificación de guardado con éxito |  | Gestión de Contratos
REQ005 | Busqueda de contratos existentes | Poder acceder entre multiples contratos para su busqueda y posterior acción de modificaicón/eliminación | Para facilitar la busqueda de contratos | Administrador | ● El programa debe permitir buscar contratos en una barra de búsqueda y filtrar según nombres, nombre de local o Número de Cédula, mediante una opción "buscar contrato". | Santiago Gallardo |  |  | Alta | No iniciado | Se buscará un contrato y el sistema deberá filtrar la buisqueda por dfistintos campos para una mayor facilidad de acceso | Búsqueda de contratos | Edición de contratos
REQ006 | Editar corroborar y eliminar contratos registrados | El administrador tendra la facultad de poder modificar el contentido de los contratos y también de eliminarlos, utilizando una funcionalidad específica que se mostrará en cada registro de contrato. | Para modificar contratos y ordenarlos | Administrador | Luego de que los contratos esten registrados, el administrador podrá modificar o eliminar contratos con un menu desplegable en cada contrato registrado | Santiago Gallardo |  |  | Media | No iniciado | El usuario accederá a un contrato ya registrado para editarlo o eliminarlo. Posteriormente, el sistema deberá actualizarse para mostrar el ajuste realizado de forma correcta y emitir una notificación o mensaje de confirmación. |  | Edición de contratos
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ006 |  | Administrador |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
|  |  | Media |  | Santiago Gallardo
| QUE | El administrador tendra la facultad de poder modificar el contentido de los contratos y también de eliminarlos, utilizando una funcionalidad específica que se mostrará en cada registro de contrato. |  | PARA QUE | Para modificar contratos y ordenarlos |  | COMO | Luego de que los contratos esten registrados, el administrador podrá modificar o eliminar contratos con un menu desplegable en cada contrato registrado
| NOMBRE HISTORIA |  | Edición de contratos
| PRUEBA |  | El usuario accederá a un contrato ya registrado para editarlo o eliminarlo. Posteriormente, el sistema deberá actualizarse para mostrar el ajuste realizado de forma correcta y emitir una notificación o mensaje de confirmación. |  |  | COMENTARIOS