## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Diferenciación de usuarios, ingreso por credenciales | El sistema deberá tener acceso por credenciales únicas | Para garantizar que el sistema y la información que se ingresa dentro de él pueda ser vista solo por el Administrador | Administrador | Implementando una ventana de inicio de sesión la cual solicitará credenciales antes de acceder a las funciones del sistema, esto mediante un usuario y contraseña que creará el administrador. | Sebastian Medina | 14 | 2025-03-12 | Alta | Terminado | El usuario podrá crear un usuario y contraseña, además debera existir un usuario administrador que pueda restringir accesos y funciones del sistema, la validación de estos tendrá un límite de intento para preservar la seguridad del sistema |  | Acceso al sistema
REQ002 | Apartado de carga y eliminacion de archivos | El sistema deberá reflejar un apartado para la carga y eliminacion de archivos de donde se saca la informacion | Para que el sistema tenga datos sobre los cuales trabajar y en caso de que exista un archivo erroneo se pueda eliminar | Adminstrador | Una vez ingresado al sistema, se reflejara una ventana en donde se muestren las opciones de carga de archivos, y un botón para la eliminación de archivos en caso de carga errónea | Benjamín López | 11 | 2025-03-12 | Alta | Terminado | El sistema deberá reflejar en el apartado un mensaje que confirme la correcta carga/eliminacion de archivos, a su vez los archivos cargados se deben reflejar en la base de datos respectiva |  | Carga de archivos
REQ003 | Consulta y Búsqueda de archivos | El sistema deberá contener un apartado (interfaz) en donde permita realizar la busqueda mediante filtros de relevancia | Para que el usuario pueda realizar busquedas cómodas según el número de lote, proveedor, producto. | Adminstrador | Luego de terminar la búsqueda, el usuario accederá a la interfaz de filtrado, en donde podrá buscar mediante filtros el número de lote, proveedor o producto qune se requiera. | Benjamín López | 7 | 2025-03-12 | Alta | Terminado | El sistema deberá reflejar el apartado ee buqueda y las busqueda deben coincidir con los citerios ingresados por el usuario. |  | Consuta/Busqueda
REQ004 | Generación de informes de forma periódica | El sistema deberá generar informes acerca de cantidad de productos ingresados, provedores de mayor frecuencia de consumo, lotes entre otros. | Evidencia de manejo de los productos de una forma mucho más rápida y precisa | Administrador | Apartir de los parámetros existentes en la base de datos, el sistema debe ser capaz de crear informes en formato excel y pdf que establezcan tendencias referente a los datos | Nayeli Simbaña | 7 | 2025-03-12 | Alta | Terminado | Con datos existentes en la base de datos, el sistema debe generar informes en donde de forma ya sea visual o escrita se evidencie los datos y sus respectivas tendencias | Preguntar por un formato de preferencia | Generación Informes
REQ005 | Detección de datos | El sistema deberá tener un algoritmo de extracción automáticas de lote, proveedor, producto yb fecha de vencimiento | Para evitar las perdidas de tiempo y error de tipeo por parte del usuario | Administrador | A partir de los pdfs subidos por el usuario, el programa mediante un algoritmo de reconocimiento exytraerá los datos | Sebastian Medina | 7 |  | Alta | No iniciado | Al momento de ingresar el pdf luego en la pestaña de extracción de datos se puede verigficar en una tabla sencilla, los datos extraidos y se verifican rápidamente |  | Dtección de datos
REQ006 | Creación de bases de datos para guardar usuarios y datos | El sistema deberá tener la capacidad de guardar los datos de los usuarios del programa, y deferenciarlos según el rol asignado por el administrador | Para la facilidad de registro de usuario, recuperación de cuenta de manera eficaz | Administrador | En la interfaz de incio de sesión el usuario podrá crear su usuario om en caso de que haya olvidado su contraseña este podrá recuperarla meniante su correo electrónico | Nayeli Simbaña | 7 |  | Alta | No iniciado | En la interfaz de incio de sesión el usuario podrá crear su usuario o en caso de que haya olvidado su contraseña este podrá recuperarla meniante su correo electrónico |  | Base de datos de Usuarios
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administrador |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 14 |  | Alta |  | Sebastian Medina
| QUE | El sistema deberá tener acceso por credenciales únicas |  | PARA QUE | Para garantizar que el sistema y la información que se ingresa dentro de él pueda ser vista solo por el Administrador |  | COMO | Implementando una ventana de inicio de sesión la cual solicitará credenciales antes de acceder a las funciones del sistema, esto mediante un usuario y contraseña que creará el administrador.
| NOMBRE HISTORIA |  | Acceso al sistema
| PRUEBA |  | El usuario podrá crear un usuario y contraseña, además debera existir un usuario administrador que pueda restringir accesos y funciones del sistema, la validación de estos tendrá un límite de intento para preservar la seguridad del sistema |  |  | COMENTARIOS | 0